## #65 (José Gabriel García)
PRESUPUESTO
| CENTRO EDUCATIVO | DESCRIPCION DEL PROYECTO
| JOSE GABRIEL GARCIA | Construcción de Cocina-Comedor y Reparación de 13 Aulas, Acondicionamiento Exterior, Acondicionamiento de Area Cívica e Instalaciones Sanitarias
Ubicación:
Manzanillo
No. | Descripción | Und. | Cantidad | Precio | Sub-Total
|  |  |  | Unitario | (RD$)
Promoción
| Letrero de Promoción MINERD-OCI-BID (Estruct. Metálica) | Und | 1
(Solicitar Diseño)
Preliminares
| Caseta de materiales (6.35 x 4.60) mt paredes plywood y techo de zinc, piso de hormigon simple | Und | 1
| Traslado de butacas en aulas existentes | aulas | 13
REPARACION GENERALES DE MODULOS EXISTENTES
>> MODULO DE 6 AULAS + ADM. <<
| Brillado y cristalizado de pisos | Mt² | 926.37
| Reparación de puertas: aplicación de sandblasting, aplicación de antioxidante y con compresor la pintura blanca, esmaltada y con brillo | Mt² | 23.1
| Limpieza de techo (utilizar hidrolavadora de 2500psi) | mt² | 1167.6
| Pintura de aluminio en lona (2 manos) | Mt² | 1167.6
| Pintura en protectores de ventanas | m2 | 46.08
| Pintura acrílica en muros, techo y vigas | m2 | 2150.8727
| Pintura satinada en muros hasta 1.50mt SNP | m2 | 1120.1368
REP. MODULO DE 3 AULAS + S/MULTIUSO
| Brillado y cristalizado de pisos | Mt² | 512.98
| Reparación de puertas: aplicación de sandblasting, aplicación de antioxidante y con compresor la pintura blanca, esmaltada y con brillo | Mt² | 25.2
| Limpieza de techo (utilizar hidrolavadora de 2500psi) | mt² | 612.23
| Pintura de aluminio en lona (2 manos) | Mt² | 612.23
| Pintura en protectores de ventanas | m2 | 36
| Pintura acrílica en muros, techo y vigas | m2 | 1035.6722
| Pintura satinada en muros hasta 1.50mt SNP | m2 | 425.8353
| Lona impermeable granular 4mm | mt² | 180
REPARACIÓN PASARELAS DE INTERCONEXION
| Pulido y brillado pisos | Mt² | 135
| Fino en Techo Plano | Mt² | 135
| Lona impermeable de 4mm granular | Mt² | 153.8929
| Pintura satinada en muros y columnas hasta 1.50mt SNP | Mt² | 177.36
| Pintura Acrílica (muros y columnas) | Mt² | 288.49
| Desague de Techo Ø3'' pvc (Bajante) | ML | 26.4
REPARACION BAÑO DE 6 INODOROS (2 Unidades)
| Limpieza de cerámica | m2 | 118.2
| Remoción impermeabilizante en techo baños | m2 | 130.7
| Limpieza y acondicionamiento techo de baños | m2 | 130.7
| Suministro y colocación de Impermeabiliz.Lona Poliester 4mm (granular) | m2 | 130.7
| Limpieza y colocación de accesorios para inodoros | und | 12
| Limpieza y colocación de accesorios para lavamanos | und | 12
| Limpieza y colocación de accesorios para orinales | und | 4
| Limpieza de pisos de cerámica | mt² | 119.77
| Pintura en protectores de ventanas | mt² | 2.88
| Pintura Acrilica en paredes y techos | m2 | 123.12
| Pintura satinada en muros y columnas hasta 1.50mt SNP | m2 | 91.04
| Desmonte de Aparatos Sanitarios | mt² | 46
| Montura de Inodoros (Incl. Limpieza, accesorios, tapas, arandela | Und | 26
| Meseta para lavamanos (en voladizo, est. Met. Ceramica 20x20) | Und | 12
| Montura de Orinales | Und | 4
| Suministro y Colocación de Orinal nuevo | Und | 4
| Sondeo de Tuberias | Und | 1
| Limpieza de registros | Und | 1
| Orinal | UD | 1
| 4 Bases para tinaco (1.70*1.70*0.15) de hormigón encajonado | mt² | 11.56
| Lona impermeable de 4mm granular para bases tinaco | mt² | 19.72
| Tinaco de 500 gal. antialga (incluye suministro, instalación, accesorios y acometida desde nivel de piso a tinaco) | UD | 2
| Limpieza registros | und. | 2
REPARACION CANCHA MIXTA
| Limpieza con máquina hidrolavadora de 2500psi piso cancha | mt² | 610
| Pintura en cancha: Tennis Court en zona de juego y de Tránsito blanca en lineas de demarcación | mt² | 610
| Desmonte tableros | unds | 2
| Suministro y Colocación de Tablero fiber-glass (incluye aros con resortes y malla) | und | 2
| Reparación de tableros | PA | 1
| Resane de piso de la cancha | mt² | 610
VERJA PERIM. EN MUROS (410.00 ml)
| Pintura acrílica en muros, viga y columnas (frontal = ambos lados) (lateral izq. =1 lado), (Lat. Derecho=2 Lados) (Fondo = 1 Lado) | Mt² | 1798
AREAS EXTERIORES
| Señalización de espacios | und | 36
| Limpieza letras en bronce | und | 32
| Acondicionamiento tarja y base de bandera | und | 1
| Limpieza de sépticos | und | 2
| Limpieza de cisterna | und | 1
| Bomba p/cist. 2 HP | und | 1
| Instalacion de tinacos reciclados, inc. Tuberias y piezas especiales | ud | 6
VERJA EN COMEDOR
| Verja en malla ciclonica de 6" | ml | 8.9
| Puerta de malla ciclonica | ml | 2.95
| Pintura Prymer en elementos muros | m2 | 3.56
| Pintura acrilica en bloques de 6"(2 manos) | m2 | 3.56
| Techos de aluzinc Comedor | m2 | 50
Jardineria
| Siembra de arbustos --(Coralillos varios colores 2 pies) | unds | 350
| Siembra de Grama enana (incluye colchon de tierra negra) | mt² | 500
| Pañete | mt² | 150
| Fascia | mt² | 20
MISCELANEOS
| Reparacion sanitaria | pa | 1
| Reparacion electrica | pa | 1
| Suministro e instalacion de abanicos Industrial de pared, similar a KDK, Diametro de aspa 22, color negro o segun especificacion arquitectonica. | unds | 10
| Inversor (reparacion) | pa | 1
| Sondeo de tuberias de desague en comedor | pa | 1
| Pintura de Estructura Metálica Completa comedor | mt² | 476
CONSTRUCCION COMEDOR-COCINA T2
Terminación de Techos :
| Fino en techo plano | mt² | 135.8604
| Impermeab. en lona asfáltica de 3mm (granular) | mt² | 222.0904
Terminación de Pisos
| Brillado y cristalizado de pisos | Mt² | 504
Puertas y Ventanas
| Barra antipánico en puertas | Und | 7
| Tiradores para puertas (tipo llana) remachado | Und | 14
Miscelaneos
| Acondicionamiento de Rampa para minusválidos (incluye señalización) | Und | 5
Pintura
| Pintura Prymer en muros y techos de hormigón (2 manos) | mt² | 1113.5326
| Pintura Acrílica en muros y techos de hormigón (2 manos) | mt² | 1113.5326
| Pintura en protectores de ventanas | mt² | 55.28
| Pintura satinada en muros hasta 1.5 mt SNP (2 manos) | mt² | 180.78
Varios
| Limpieza final | p.a | 1
Suministro e instalacion de (Sistema de Respaldo Electrico) Inversor Electrico de 1.00 KW, 120V, 60Hz, Incluye Juego de cables para baterias, ochos (8) baterias, base para baterias y materiales miscelaneos.
| baterias | u | 8
| base de baterias | u | 1
| cables para baterias | pa | 1
| colocar base y baterias | u | 1
| instalacion inversor | u | 1
| Beneficios contratistas eléctricos | %
CONSTRUCCIÓN DE BAÑO R1
INSTALACION SANITARIA
| Tuberias de PVC, SDR-26 (agua potable) Ø1" Acometida principal | Tubos | 3
| Tuberias de PVC, SDR-26 (agua potable) Ø½" Inodoros+Lavamanos | tubos | 3
| Tuberias de PVC, SDR-26 (agua potable) Ø3/4" duchas | Tubos | 2
| Tuberias de PVC, SDR-26 (presión) Ø4" | Tubos | 2
| Tuberias de PVC, SDR-26 (presión) Ø2" | Tubos | 1
| Tuberias de PVC, SDR-26 (presión) Ø3" | Tubos | 3
| Tuberias de 3" (Drenaje) ventilación | Tubos | 2
| Piezas para tuberia de agua potable 1" | p.a | 1
| Piezas para tuberia de agua potable ½" | p.a | 1
| Piezas para tuberia de agua potable Ø3/4" | p.a | 1
| Piezas para tuberia de drenaje Ø2" | p.a | 1
| Piezas para tuberia de drenaje Ø3" | p.a | 1
| Piezas para tuberia de drenaje Ø4" | p.a | 1
| Llave de paso (italiana) Ø3/4" | und | 1
| Base para tinaco (1.70*1.70*0.15) mts hormigon encajonado | m2 | 2.89
| Tinaco de 500 Gal. antialga (incluye suministro, instalación, accesorios y acometida desde nivel de piso a tinaco) | Und | 1
| Material gastable para instalación tuberias | p.a | 1
| Mano de Obra Instalación tuberias | %/mat. | 0.3
| Piletas para duchas | unds | 6
| Ducha de baño (incl. Llave monomando+instalación) | unds | 6
| Urinales de bajo consumo (ecológicos), instalación incluída | Unds | 3
| Inodoros blancos de una pieza (American Standard (0.70*0.41*53.5) mts, accesorios incluidos + Inst. incluida | Unds | 6
| Mezcladora monomando cromada p/lavamanos | Unds | 6
| Desague de techo tubos de 3" (incluye pieza, abrazadera e inst.) PVC-SemiPresión | ml | 7.3
| Cámara de inspección (0.80*0.80*0.60) bloques de 4" | unds | 2
| Accesorios de baños (jaboneras, espejos, toallero) | unds | 6
IMPERMEABILIZANTE EN TECHO
| Lona asfáltica de 4mm, granular, color verde | m2 | 60.355
PINTURAS
| Preparación de superficie: limpieza de impurezas, masillado en grietas, piedra, otros | m2 | 181.1
| Suministro y mano de obra imprimador L-706 (popular) o similar | m2 | 181.1
| Suministro y Mano de Obra Pintura Acrílica (Techo y Muros) | m2 | 181.1
| Suministro y mano de obra pintura satinada en muros (h=1.50 mts) | m2 | 38.9
| Esmalte Alquídico en protectores metálicos | m2 | 2.16
MISCELANEOS
| Acometida de 1½" desde cisterna - baño (incluye: excavación, tubo, m.o., acoples, piezas, materiales) | ml | 35
| GASTOS INDIRECTOS | Sub-Total (Presupuesto Original) |  |  | 0
| Dirección Técnica y Resp. Administrativa |  | 0.1 |  | 0
| Gastos Administrativos |  | 0.04 |  | 0
| Transporte |  | 0.04 |  | 0
| Fondo de Pensiones y Jubilaciones |  | 0.01 |  | 0
| Seguros y Fianzas (4.50%) |  | 0.045 |  | 0
| Imprevistos (5.00%) |  | 0.05 |  | 0
| Codia |  | 0.001 |  | 0
| ITBIS (18% de la Dirección Técnica) |  | 0.18 |  | 0
|  | Sub-Total (G.I. Presupuesto Orig.) |  |  | 0
|  | Total General Presupuesto Original |  |  | 0